## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.6 |  | v3.0.6
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 08-2026.xlsm.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
Tipo de Orçamento
Acompanhamento
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
V3.0.6
GERAL
|  | ▪ | Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o TransfereGOV, altera na aba DADOS
|  | ▪ | A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usado arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm
MENU

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | (SELECIONAR) | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | ÁGUAS DE CHAPECÓ | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do TransfereGOV (000000): |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | SEDE ESPORTIVA, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DO CAMPO | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | SEDE ESPORTIVA | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2026-08-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | RENATA LORENZET
CREA/CAU: | 207.601-3
ART/RRT: | 10734903-0
Data do preenchimento: | 2026-10-15
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | OSCAR BARELA
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
Arredondamento das frentes: | Tradicional
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Data base do CTEF: | 2026-06-01
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-10-15
Responsável pela Fiscalização
Nome: | RENATA LORENZET
Profissão: | ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos): | 207.601-3
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
MENU
Note on F41: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | SEDE ESPORTIVA, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DO CAMPO / SEDE ESPORTIVA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.7% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.9% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 1.2% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.1% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.35% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 20.35%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | ÁGUAS DE CHAPECÓ | [5 empty] | 2026-10-15
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | RENATA LORENZET
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 207.601-3
[6 empty] | F | ART/RRT: | 10734903-0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | ÁGUAS DE CHAPECÓ | [5 empty] | 2026-10-15
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | RENATA LORENZET
[7 empty] | CREA/CAU: | 207.601-3
[7 empty] | ART/RRT: | 10734903-0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | ÁGUAS DE CHAPECÓ | [5 empty] | 2026-10-15
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | RENATA LORENZET
[7 empty] | CREA/CAU: | 207.601-3
[7 empty] | ART/RRT: | 10734903-0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
MENU
→
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 20.35% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ | SEDE ESPORTIVA, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DO CAMPO | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 08-2026.xlsm]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | FLORIANOPOLIS |  | 08-26 (N DES.) | SEDE ESPORTIVA | ÁGUAS DE CHAPECÓ |  |  | 20,35% | 0,00% | 0,00% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 08-2026.xlsm]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 149 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | SEDE ESPORTIVA | [8 empty] | 399069.39 |  |  | 399069.39 | 0 | [8 empty] | 399069.39
1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 11 | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13584.25 | RA |  | 13584.25 | 0 |  | 1 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 13584.25 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | PROJETOS E EXECUÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7764.48 | RA |  | 7764.48 | 0 |  | 2 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 7764.48 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1. | Cotação | 01 | PROJETO ESTRTUTURAL | M2 | 195.33 | 13.44 | 0% | 13.44 | 2625.24 | RA | RA | 2625.24 | 0 |  |  | Cotação 01 | 15 | 13.44 | 0% | 195.33 |  | 2625.24 | 13.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2. | Cotação | 02 | PROJETO HIDROSSANITÁRIO | M2 | 195.33 | 7.06 | 0% | 7.06 | 1379.03 | RA | RA | 1379.03 | 0 |  |  | Cotação 02 | 16 | 7.06 | 0% | 195.33 |  | 1379.03 | 7.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3. | Cotação | 03 | PROJETO ELÉTRICO | M2 | 195.33 | 7.73 | 0% | 7.73 | 1509.9 | RA | RA | 1509.9 | 0 |  |  | Cotação 03 | 17 | 7.73 | 0% | 195.33 |  | 1509.9 | 7.73
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4. | Cotação | 07 | PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO | M2 | 195.33 | 6.38 | 0% | 6.38 | 1246.21 | RA | RA | 1246.21 | 0 |  |  | Cotação 07 | 21 | 6.38 | 0% | 195.33 |  | 1246.21 | 6.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 139.05 | BDI 1 | 167.35 | 1004.1 | RA | RA | 1004.1 | 0 |  |  | SINAPI 90777 | 13580 | 139.05 | 20.35% | 6 |  | 1004.1 | 167.35
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 5819.77 | RA |  | 5819.77 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 5819.77 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.1. | SINAPI | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 3 | 456.75 | BDI 1 | 549.7 | 1649.1 | RA | RA | 1649.1 | 0 |  |  | SINAPI 98531 | 15779 | 456.75 | 20.35% | 3 |  | 1649.1 | 549.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 | 504.37 | BDI 1 | 607.01 | 1821.03 | RA | RA | 1821.03 | 0 |  |  | SINAPI 103689 | 15596 | 504.37 | 20.35% | 3 |  | 1821.03 | 607.01
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 20.6 | 94.77 | BDI 1 | 114.06 | 2349.64 | RA | RA | 2349.64 | 0 |  |  | SINAPI 99059 | 13703 | 94.77 | 20.35% | 20.6 |  | 2349.64 | 114.06
1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 13 | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | FUNDAÇÕES | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 29551.54 | RA |  | 29551.54 | 0 |  | 4 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 29551.54 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. | SINAPI |  | SAPATA ISOLADA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 12539.72 | RA |  | 12539.72 | 0 |  | 5 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 12539.72 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.1. | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 24.3 | 16.87 | BDI 1 | 20.3 | 493.29 | RA | RA | 493.29 | 0 |  |  | SINAPI 90099 | 9679 | 16.87 | 20.35% | 24.3 |  | 493.29 | 20.3
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.2. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.76 | 938.26 | BDI 1 | 1129.2 | 6504.19 | RA | RA | 6504.19 | 0 |  |  | SINAPI 96558 | 10452 | 938.26 | 20.35% | 5.76 |  | 6504.19 | 1129.2
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.3. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 266.5 | 14.95 | BDI 1 | 17.99 | 4794.34 | RA | RA | 4794.34 | 0 |  |  | SINAPI 96546 | 10437 | 14.95 | 20.35% | 266.5 |  | 4794.34 | 17.99
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.4. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 18.54 | 33.52 | BDI 1 | 40.34 | 747.9 | RA | RA | 747.9 | 0 |  |  | SINAPI 93382 | 6927 | 33.52 | 20.35% | 18.54 |  | 747.9 | 40.34
2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. | SINAPI |  | VIGA BALDRAME | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 17011.82 | RA |  | 17011.82 | 0 |  | 6 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 17011.82 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.1. | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 5.5 | 16.87 | BDI 1 | 20.3 | 111.65 | RA | RA | 111.65 | 0 |  |  | SINAPI 90099 | 9679 | 16.87 | 20.35% | 5.5012 |  | 111.65 | 20.3
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.2. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.5 | 896.62 | BDI 1 | 1079.08 | 5934.94 | RA | RA | 5934.94 | 0 |  |  | SINAPI 96557 | 10448 | 896.62 | 20.35% | 5.5 |  | 5934.94 | 1079.08
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.3. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 301.7 | 14.95 | BDI 1 | 17.99 | 5427.58 | RA | RA | 5427.58 | 0 |  |  | SINAPI 96546 | 10437 | 14.95 | 20.35% | 301.7 |  | 5427.58 | 17.99
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.4. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 141.37 | 23.21 | BDI 1 | 27.93 | 3948.46 | RA | RA | 3948.46 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | 10440 | 23.21 | 20.35% | 141.37 |  | 3948.46 | 27.93
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.5. | SINAPI-I | 43679 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 18.8 | 38.02 | BDI 1 | 45.76 | 860.29 | RA | RA | 860.29 | 0 |  |  | SINAPI-I 43679 | 1124 | 38.02 | 20.35% | 18.8 |  | 860.29 | 45.76
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.2.6. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 12.12 | 49.97 | BDI 1 | 60.14 | 728.9 | RA | RA | 728.9 | 0 |  |  | SINAPI 98557 | 10818 | 49.97 | 20.35% | 12.12 |  | 728.9 | 60.14
1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 10 | F | Meta | Meta | 3. | SINAPI |  | SUPRAESTRUTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 29941.17 | RA |  | 29941.17 | 0 |  | 7 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 29941.17 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.1. | SINAPI |  | PILARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 16638.59 | RA |  | 16638.59 | 0 |  | 8 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 16638.59 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.1. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 7.2 | 812.22 | BDI 1 | 977.51 | 7038.07 | RA | RA | 7038.07 | 0 |  |  | SINAPI 103672 | 7507 | 812.22 | 20.35% | 7.2 |  | 7038.07 | 977.51
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 296.2 | 10.93 | BDI 1 | 13.15 | 3895.03 | RA | RA | 3895.03 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | 6482 | 10.93 | 20.35% | 296.2 |  | 3895.03 | 13.15
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 177.9 | 23.21 | BDI 1 | 27.93 | 4968.75 | RA | RA | 4968.75 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | 10440 | 23.21 | 20.35% | 177.9 |  | 4968.75 | 27.93
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.1.4. | SINAPI-I | 43679 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 16.1 | 38.02 | BDI 1 | 45.76 | 736.74 | RA | RA | 736.74 | 0 |  |  | SINAPI-I 43679 | 1124 | 38.02 | 20.35% | 16.1 |  | 736.74 | 45.76
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.2. | SINAPI |  | VIGA CINTA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 13302.58 | RA |  | 13302.58 | 0 |  | 9 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 13302.58 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.1. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 5.5 | 813.8 | BDI 1 | 979.41 | 5386.76 | RA | RA | 5386.76 | 0 |  |  | SINAPI 103675 | 7515 | 813.8 | 20.35% | 5.5 |  | 5386.76 | 979.41
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 301.7 | 10.93 | BDI 1 | 13.15 | 3967.36 | RA | RA | 3967.36 | 0 |  |  | SINAPI 92762 | 6482 | 10.93 | 20.35% | 301.7 |  | 3967.36 | 13.15
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 3.2.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 141.37 | 23.21 | BDI 1 | 27.93 | 3948.46 | RA | RA | 3948.46 | 0 |  |  | SINAPI 96543 | 10440 | 23.21 | 20.35% | 141.37 |  | 3948.46 | 27.93
1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 20 | F | Meta | Meta | 4. | SINAPI |  | PAREDES E REVESTIMENTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 104612.68 | RA |  | 104612.68 | 0 |  | 10 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 104612.68 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.1. | SINAPI |  | ALVENARIA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 56906.65 | RA |  | 56906.65 | 0 |  | 11 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 56906.65 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.1. | SINAPI | 103366 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 | M2 | 256.48 | 90.9 | BDI 1 | 109.4 | 28058.91 | RA | RA | 28058.91 | 0 |  |  | SINAPI 103366 | 6228 | 90.9 | 20.35% | 256.48 |  | 28058.91 | 109.4
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.2. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 153.3 | 50.07 | BDI 1 | 60.26 | 9237.86 | RA | RA | 9237.86 | 0 |  |  | SINAPI 87792 | 13943 | 50.07 | 20.35% | 153.3 |  | 9237.86 | 60.26
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.3. | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 328.44 | 29.15 | BDI 1 | 35.08 | 11521.68 | RA | RA | 11521.68 | 0 |  |  | SINAPI 104958 | 13990 | 29.15 | 20.35% | 328.44 |  | 11521.68 | 35.08
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.4. | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25.8 | 66.4 | BDI 1 | 79.91 | 2061.68 | RA | RA | 2061.68 | 0 |  |  | SINAPI 105029 | 16453 | 66.4 | 20.35% | 25.8 |  | 2061.68 | 79.91
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.5. | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 13 | 88.37 | BDI 1 | 106.35 | 1382.55 | RA | RA | 1382.55 | 0 |  |  | SINAPI 105023 | 16468 | 88.37 | 20.35% | 13 |  | 1382.55 | 106.35
S | 2 | S | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.1.6. | SINAPI | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 481.74 | 8.01 | BDI 1 | 9.64 | 4643.97 | RA | RA | 4643.97 | 0 |  |  | SINAPI 87908 | 7478 | 8.01 | 20.35% | 481.74 |  | 4643.97 | 9.64
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.2. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 16008.71 | RA |  | 16008.71 | 0 |  | 12 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 16008.71 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.1. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 28 | 71.45 | BDI 1 | 85.99 | 2407.72 | RA | RA | 2407.72 | 0 |  |  | SINAPI 87273 | 15544 | 71.45 | 20.35% | 28 |  | 2407.72 | 85.99
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.2. | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 119.42 | 80.57 | BDI 1 | 96.97 | 11580.16 | RA | RA | 11580.16 | 0 |  |  | SINAPI 87275 | 15543 | 80.57 | 20.35% | 119.42 |  | 11580.16 | 96.97
S | 2 | S | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.2.3. | Composição | 08 | REVESTIMENTO EM TIJOLO CERÂMICO REFRATÁRIO 2,5X11,40X22,90 | M2 | 6.36 | 264.01 | BDI 1 | 317.74 | 2020.83 | RA | RA | 2020.83 | 0 |  |  | Composição 08 | 10 | 264.01 | 20.35% | 6.36 |  | 2020.83 | 317.74
2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.3. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 22185.47 | RA |  | 22185.47 | 0 |  | 13 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 22185.47 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.1. | SINAPI | 94806 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 7 | 739.3 | BDI 1 | 889.75 | 6228.25 | RA | RA | 6228.25 | 0 |  |  | SINAPI 94806 | 9967 | 739.3 | 20.35% | 7 |  | 6228.25 | 889.75
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 6.3 | 996.89 | BDI 1 | 1199.76 | 7558.49 | RA | RA | 7558.49 | 0 |  |  | SINAPI 91341 | 9966 | 996.89 | 20.35% | 6.3 |  | 7558.49 | 1199.76
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.3. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 6.48 | 575.85 | BDI 1 | 693.04 | 4490.9 | RA | RA | 4490.9 | 0 |  |  | SINAPI 94573 | 9828 | 575.85 | 20.35% | 6.48 |  | 4490.9 | 693.04
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.3.4. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE | M2 | 4.56 | 712.07 | BDI 1 | 856.98 | 3907.83 | RA | RA | 3907.83 | 0 |  |  | SINAPI 94559 | 9835 | 712.07 | 20.35% | 4.56 |  | 3907.83 | 856.98
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.4. | SINAPI |  | GRADIL METÁLICO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 9511.85 | RA |  | 9511.85 | 0 |  | 14 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 9511.85 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.4.1. | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | M2 | 1.68 | 660.96 | BDI 1 | 795.47 | 1336.39 | RA | RA | 1336.39 | 0 |  |  | SINAPI 100701 | 9949 | 660.96 | 20.35% | 1.68 |  | 1336.39 | 795.47
S | 2 | S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 4.4.2. | SINAPI | 99861 | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | M2 | 11.42 | 594.84 | BDI 1 | 715.89 | 8175.46 | RA | RA | 8175.46 | 0 |  |  | SINAPI 99861 | 10718 | 594.84 | 20.35% | 11.42 |  | 8175.46 | 715.89
1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 | F | Meta | Meta | 5. | SINAPI |  | COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 51996.85 | RA |  | 51996.85 | 0 |  | 15 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 51996.85 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.1. | Composição | 05 | COBERTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 45335.61 | RA |  | 45335.61 | 0 |  | 16 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% | 7 |  | 45335.61 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 5.1.1. | Composição | 06 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE E PINTURA | UN | 12 | 939.58 | BDI 1 | 1130.78 | 13569.36 | RA | RA | 13569.36 | 0 |  |  | Composição 06 | 8 | 939.58 | 20.35% | 12 |  | 13569.36 | 1130.78
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 5.1.2. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E CUMEEIRA | M2 | 240.24 | 84.04 | BDI 1 | 101.14 | 24297.87 | RA | RA | 24297.87 | 0 |  |  | SINAPI 94213 | 15827 | 84.04 | 20.35% | 240.24 |  | 24297.87 | 101.14
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 5.1.3. | SINAPI-I | 40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 4.3 | 26.74 | BDI 1 | 32.18 | 138.37 | RA | RA | 138.37 | 0 |  |  | SINAPI-I 40873 | 3817 | 26.74 | 20.35% | 4.3 |  | 138.37 | 32.18
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 5.1.4. | SINAPI | 106059 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 5.58 | 236.66 | BDI 1 | 284.82 | 1589.3 | RA | RA | 1589.3 | 0 |  |  | SINAPI 106059 | 13224 | 236.66 | 20.35% | 5.58 |  | 1589.3 | 284.82
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 5.1.5. | Composição | 04 | FECHAMENTO METÁLICO VERTICAL | M2 | 56.76 | 84.04 | BDI 1 | 101.14 | 5740.71 | RA | RA | 5740.71 | 0 |  |  | Composição 04 | 6 | 84.04 | 20.35% | 56.76 |  | 5740.71 | 101.14
2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.2. | SINAPI |  | FORRO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6661.24 | RA |  | 6661.24 | 0 |  | 17 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 6661.24 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 5.2.1. | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 71.01 | 72.68 | BDI 1 | 87.47 | 6211.24 | RA | RA | 6211.24 | 0 |  |  | SINAPI 96111 | 10383 | 72.68 | 20.35% | 71.01 |  | 6211.24 | 87.47
S | 2 | S | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 5.2.2. | SINAPI-I | 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 72 | 5.19 | BDI 1 | 6.25 | 450 | RA | RA | 450 | 0 |  |  | SINAPI-I 36250 | 3783 | 5.19 | 20.35% | 72 |  | 450 | 6.25
1 | 1 | 1 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 36 | F | Meta | Meta | 6. | SINAPI |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 28243.64 | RA |  | 28243.64 | 0 |  | 18 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 28243.64 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 6.1. | SINAPI |  | RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 4252.87 | RA |  | 4252.87 | 0 |  | 19 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 4252.87 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.1.1. | SINAPI | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 2261.42 | BDI 1 | 2721.62 | 2721.62 | RA | RA | 2721.62 | 0 |  |  | SINAPI 101501 | 11267 | 2261.42 | 20.35% | 1 |  | 2721.62 | 2721.62
S | 2 | S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.1.2. | Composição | 07 | POSTE DE CONCRETO PADRÃO CELESC | UN | 1 | 1272.33 | BDI 1 | 1531.25 | 1531.25 | RA | RA | 1531.25 | 0 |  |  | Composição 07 | 9 | 1272.33 | 20.35% | 1 |  | 1531.25 | 1531.25
2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | F | Nível 2 | Nível 2 | 6.2. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7512.4 | RA |  | 7512.4 | 0 |  | 20 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 7512.4 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.1. | SINAPI | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 11.94 | BDI 1 | 14.37 | 862.2 | RA | RA | 862.2 | 0 |  |  | SINAPI 91852 | 10924 | 11.94 | 20.35% | 60 |  | 862.2 | 14.37
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.2. | SINAPI-I | 39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 234.52 | BDI 1 | 282.24 | 282.24 | RA | RA | 282.24 | 0 |  |  | SINAPI-I 39805 | 3659 | 234.52 | 20.35% | 1 |  | 282.24 | 282.24
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.3. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 66.27 | BDI 1 | 79.76 | 398.8 | RA | RA | 398.8 | 0 |  |  | SINAPI 93664 | 11157 | 66.27 | 20.35% | 5 |  | 398.8 | 79.76
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.4. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 59.43 | BDI 1 | 71.52 | 143.04 | RA | RA | 143.04 | 0 |  |  | SINAPI 93662 | 11155 | 59.43 | 20.35% | 2 |  | 143.04 | 71.52
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.5. | SINAPI-I | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 30 | 1.92 | BDI 1 | 2.31 | 69.3 | RA | RA | 69.3 | 0 |  |  | SINAPI-I 1872 | 906 | 1.92 | 20.35% | 30 |  | 69.3 | 2.31
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.6. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 | 40.24 | BDI 1 | 48.43 | 968.6 | RA | RA | 968.6 | 0 |  |  | SINAPI 103782 | 10795 | 40.24 | 20.35% | 20 |  | 968.6 | 48.43
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.7. | SINAPI-I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 12 | 30.8 | BDI 1 | 37.07 | 444.84 | RA | RA | 444.84 | 0 |  |  | SINAPI-I 39391 | 2642 | 30.8 | 20.35% | 12 |  | 444.84 | 37.07
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.8. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 43.42 | BDI 1 | 52.26 | 522.6 | RA | RA | 522.6 | 0 |  |  | SINAPI 92000 | 11017 | 43.42 | 20.35% | 10 |  | 522.6 | 52.26
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.9. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 70.69 | BDI 1 | 85.08 | 1020.96 | RA | RA | 1020.96 | 0 |  |  | SINAPI 92023 | 10967 | 70.69 | 20.35% | 12 |  | 1020.96 | 85.08
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.10. | SINAPI-I | 38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 8 | 18.22 | BDI 1 | 21.93 | 175.44 | RA | RA | 175.44 | 0 |  |  | SINAPI-I 38075 | 4343 | 18.22 | 20.35% | 8 |  | 175.44 | 21.93
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.11. | SINAPI-I | 938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 63 | 1.88 | BDI 1 | 2.26 | 142.38 | RA | RA | 142.38 | 0 |  |  | SINAPI-I 938 | 2101 | 1.88 | 20.35% | 63 |  | 142.38 | 2.26
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.12. | SINAPI-I | 939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 460 | 3.05 | BDI 1 | 3.67 | 1688.2 | RA | RA | 1688.2 | 0 |  |  | SINAPI-I 939 | 2103 | 3.05 | 20.35% | 460 |  | 1688.2 | 3.67
S | 2 | S | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.2.13. | SINAPI-I | 937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 60 | 10.99 | BDI 1 | 13.23 | 793.8 | RA | RA | 793.8 | 0 |  |  | SINAPI-I 937 | 2102 | 10.99 | 20.35% | 60 |  | 793.8 | 13.23
2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 6.3. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 16478.37 | RA |  | 16478.37 | 0 |  | 21 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 16478.37 | 0
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.1. | SINAPI | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 373.85 | BDI 1 | 449.93 | 449.93 | RA | RA | 449.93 | 0 |  |  | SINAPI 95657 | 15702 | 373.85 | 20.35% | 1 |  | 449.93 | 449.93
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.2. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.4 | 5.6 | BDI 1 | 6.74 | 177.94 | RA | RA | 177.94 | 0 |  |  | SINAPI 89446 | 12162 | 5.6 | 20.35% | 26.4 |  | 177.94 | 6.74
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.3. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 113.25 | BDI 1 | 136.3 | 1226.7 | RA | RA | 1226.7 | 0 |  |  | SINAPI 89987 | 16559 | 113.25 | 20.35% | 9 |  | 1226.7 | 136.3
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.4. | SINAPI-I | 36801 | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | UN | 9 | 48.61 | BDI 1 | 58.5 | 526.5 | RA | RA | 526.5 | 0 |  |  | SINAPI-I 36801 | 65 | 48.61 | 20.35% | 9 |  | 526.5 | 58.5
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.5. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12.45 | BDI 1 | 14.98 | 179.76 | RA | RA | 179.76 | 0 |  |  | SINAPI 89362 | 12070 | 12.45 | 20.35% | 12 |  | 179.76 | 14.98
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.6. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 15.59 | BDI 1 | 18.76 | 337.68 | RA | RA | 337.68 | 0 |  |  | SINAPI 89440 | 12148 | 15.59 | 20.35% | 18 |  | 337.68 | 18.76
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.7. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25 | 18.21 | BDI 1 | 21.92 | 548 | RA | RA | 548 | 0 |  |  | SINAPI 89449 | 12170 | 18.21 | 20.35% | 25 |  | 548 | 21.92
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.8. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 16.94 | BDI 1 | 20.39 | 163.12 | RA | RA | 163.12 | 0 |  |  | SINAPI 89501 | 12077 | 16.94 | 20.35% | 8 |  | 163.12 | 20.39
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.9. | SINAPI | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 644.04 | BDI 1 | 775.1 | 1550.2 | RA | RA | 1550.2 | 0 |  |  | SINAPI 102622 | 7350 | 644.04 | 20.35% | 2 |  | 1550.2 | 775.1
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.10. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28 | 35.18 | BDI 1 | 42.34 | 1185.52 | RA | RA | 1185.52 | 0 |  |  | SINAPI 89712 | 11969 | 35.18 | 20.35% | 28 |  | 1185.52 | 42.34
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.11. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40 | 49 | BDI 1 | 58.97 | 2358.8 | RA | RA | 2358.8 | 0 |  |  | SINAPI 89714 | 11964 | 49 | 20.35% | 40 |  | 2358.8 | 58.97
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.12. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 59.65 | BDI 1 | 71.79 | 502.53 | RA | RA | 502.53 | 0 |  |  | SINAPI 89707 | 11875 | 59.65 | 20.35% | 7 |  | 502.53 | 71.79
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.13. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 18.98 | BDI 1 | 22.84 | 114.2 | RA | RA | 114.2 | 0 |  |  | SINAPI 89732 | 11906 | 18.98 | 20.35% | 5 |  | 114.2 | 22.84
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.14. | SINAPI-I | 39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 1770.74 | BDI 1 | 2131.09 | 2131.09 | RA | RA | 2131.09 | 0 |  |  | SINAPI-I 39361 | 2155 | 1770.74 | 20.35% | 1 |  | 2131.09 | 2131.09
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.15. | SINAPI-I | 39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 | 1966.33 | BDI 1 | 2366.48 | 2366.48 | RA | RA | 2366.48 | 0 |  |  | SINAPI-I 39365 | 2095 | 1966.33 | 20.35% | 1 |  | 2366.48 | 2366.48
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.16. | Composição | 03 | SUMIDOURO | UN | 1 | 1777.38 | BDI 1 | 2139.08 | 2139.08 | RA | RA | 2139.08 | 0 |  |  | Composição 03 | 5 | 1777.38 | 20.35% | 1 |  | 2139.08 | 2139.08
S | 2 | S | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 6.3.17. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 432.77 | BDI 1 | 520.84 | 520.84 | RA | RA | 520.84 | 0 |  |  | SINAPI 98110 | 7292 | 432.77 | 20.35% | 1 |  | 520.84 | 520.84
1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | F | Meta | Meta | 7. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 37813.36 | RA |  | 37813.36 | 0 |  | 22 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 37813.36 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 7.1. | SINAPI |  | PISO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 37813.36 | RA |  | 37813.36 | 0 |  | 23 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 37813.36 | 0
S | 2 | S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 7.1.1. | SINAPI | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 29.3 | 89.51 | BDI 1 | 107.73 | 3156.49 | RA | RA | 3156.49 | 0 |  |  | SINAPI 104738 | 6921 | 89.51 | 20.35% | 29.2995 |  | 3156.49 | 107.73
S | 2 | S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 7.1.2. | Composição | 01 | PISO INTERNO 6 CM - INCLUSO LASTRO DE BRITA E CONCRETAGEM ESPESSURA | M2 | 71.01 | 70.52 | BDI 1 | 84.87 | 6026.62 | RA | RA | 6026.62 | 0 |  |  | Composição 01 | 3 | 70.52 | 20.35% | 71.01 |  | 6026.62 | 84.87
S | 2 | S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 7.1.3. | Composição | 02 | PISO EXTERNO 8 CM - COM LASTRO DE MATERIAL GRANULAR, TELA DE AÇO SOLDADA, CONCRETAGEM, POLIMENTO E JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 122.82 | 163.41 | BDI 1 | 196.66 | 24153.78 | RA | RA | 24153.78 | 0 |  |  | Composição 02 | 4 | 163.41 | 20.35% | 122.82 |  | 24153.78 | 196.66
S | 2 | S | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 7.1.4. | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 71.01 | 52.38 | BDI 1 | 63.04 | 4476.47 | RA | RA | 4476.47 | 0 |  |  | SINAPI 87248 | 15552 | 52.38 | 20.35% | 71.01 |  | 4476.47 | 63.04
1 | 1 | 1 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23 | F | Meta | Meta | 8. | SINAPI |  | ACABAMENTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 32814.04 | RA |  | 32814.04 | 0 |  | 24 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 32814.04 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 8.1. | SINAPI |  | PINTURA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 6632.6 | RA |  | 6632.6 | 0 |  | 25 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 6632.6 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.1.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 160.44 | 4.51 | BDI 1 | 5.43 | 871.19 | RA | RA | 871.19 | 0 |  |  | SINAPI 88485 | 14511 | 4.51 | 20.35% | 160.44 |  | 871.19 | 5.43
S | 2 | S | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.1.2. | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 160.44 | 15.23 | BDI 1 | 18.33 | 2940.87 | RA | RA | 2940.87 | 0 |  |  | SINAPI 95305 | 14523 | 15.23 | 20.35% | 160.44 |  | 2940.87 | 18.33
S | 2 | S | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.1.3. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 160.44 | 14.61 | BDI 1 | 17.58 | 2820.54 | RA | RA | 2820.54 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | 14519 | 14.61 | 20.35% | 160.44 |  | 2820.54 | 17.58
2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 8.2. | SINAPI |  | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 18855.72 | RA |  | 18855.72 | 0 |  | 26 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 18855.72 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.1. | SINAPI-I | 10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 4 | 401.88 | BDI 1 | 483.66 | 1934.64 | RA | RA | 1934.64 | 0 |  |  | SINAPI-I 10422 | 405 | 401.88 | 20.35% | 4 |  | 1934.64 | 483.66
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.2. | SINAPI-I | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 4 | 47.9 | BDI 1 | 57.65 | 230.6 | RA | RA | 230.6 | 0 |  |  | SINAPI-I 377 | 380 | 47.9 | 20.35% | 4 |  | 230.6 | 57.65
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.3. | SINAPI-I | 36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 4 | 160.95 | BDI 1 | 193.7 | 774.8 | RA | RA | 774.8 | 0 |  |  | SINAPI-I 36521 | 2584 | 160.95 | 20.35% | 4 |  | 774.8 | 193.7
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.4. | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 199.84 | BDI 1 | 240.51 | 962.04 | RA | RA | 962.04 | 0 |  |  | SINAPI 86915 | 13819 | 199.84 | 20.35% | 4 |  | 962.04 | 240.51
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.5. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 77.52 | BDI 1 | 93.3 | 373.2 | RA | RA | 373.2 | 0 |  |  | SINAPI 95547 | 13790 | 77.52 | 20.35% | 4 |  | 373.2 | 93.3
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.6. | SINAPI-I | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 4 | 61.42 | BDI 1 | 73.92 | 295.68 | RA | RA | 295.68 | 0 |  |  | SINAPI-I 37400 | 3169 | 61.42 | 20.35% | 4 |  | 295.68 | 73.92
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.7. | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4 | 61.42 | BDI 1 | 73.92 | 295.68 | RA | RA | 295.68 | 0 |  |  | SINAPI-I 37401 | 4339 | 61.42 | 20.35% | 4 |  | 295.68 | 73.92
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.8. | SINAPI | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6 | 313.64 | BDI 1 | 377.47 | 2264.82 | RA | RA | 2264.82 | 0 |  |  | SINAPI 100871 | 13742 | 313.64 | 20.35% | 6 |  | 2264.82 | 377.47
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.9. | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 324.83 | BDI 1 | 390.93 | 1563.72 | RA | RA | 1563.72 | 0 |  |  | SINAPI 100872 | 13743 | 324.83 | 20.35% | 4 |  | 1563.72 | 390.93
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.10. | SINAPI | 100870 | BARRA DE APOIO EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 296.12 | BDI 1 | 356.38 | 4989.32 | RA | RA | 4989.32 | 0 |  |  | SINAPI 100870 | 13741 | 296.12 | 20.35% | 14 |  | 4989.32 | 356.38
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.11. | SINAPI-I | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 | 372.66 | BDI 1 | 448.5 | 448.5 | RA | RA | 448.5 | 0 |  |  | SINAPI-I 11186 | 1994 | 372.66 | 20.35% | 1 |  | 448.5 | 448.5
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.12. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 155.2 | BDI 1 | 186.78 | 373.56 | RA | RA | 373.56 | 0 |  |  | SINAPI 100860 | 13751 | 155.2 | 20.35% | 2 |  | 373.56 | 186.78
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.13. | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 1101.62 | BDI 1 | 1325.8 | 2651.6 | RA | RA | 2651.6 | 0 |  |  | SINAPI 100875 | 13737 | 1101.62 | 20.35% | 2 |  | 2651.6 | 1325.8
S | 2 | S | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.2.14. | SINAPI | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 705.26 | BDI 1 | 848.78 | 1697.56 | RA | RA | 1697.56 | 0 |  |  | SINAPI 100864 | 13739 | 705.26 | 20.35% | 2 |  | 1697.56 | 848.78
2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 8.3. | SINAPI |  | MARMORARIA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 7325.72 | RA |  | 7325.72 | 0 |  | 27 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 7325.72 | 0
S | 2 | S | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.3.1. | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 1623.87 | BDI 1 | 1954.33 | 5862.99 | RA | RA | 5862.99 | 0 |  |  | SINAPI 93441 | 13733 | 1623.87 | 20.35% | 3 |  | 5862.99 | 1954.33
S | 2 | S | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 8.3.2. | SINAPI-I | 4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | 11.4 | 106.61 | BDI 1 | 128.31 | 1462.73 | RA | RA | 1462.73 | 0 |  |  | SINAPI-I 4828 | 3886 | 106.61 | 20.35% | 11.4 |  | 1462.73 | 128.31
1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | F | Meta | Meta | 9. | SINAPI |  | INCENDIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 651.8 | RA |  | 651.8 | 0 |  | 28 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 651.8 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | F | Nível 2 | Nível 2 | 9.1. | SINAPI |  | PREVENTIVO DE INCENDIO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 651.8 | RA |  | 651.8 | 0 |  | 29 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 651.8 | 0
S | 2 | S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 9.1.1. | SINAPI-I | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4 | 20 | BDI 1 | 24.07 | 96.28 | RA | RA | 96.28 | 0 |  |  | SINAPI-I 37539 | 3423 | 20 | 20.35% | 4 |  | 96.28 | 24.07
S | 2 | S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 9.1.2. | SINAPI-I | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 2 | 191.23 | BDI 1 | 230.15 | 460.3 | RA | RA | 460.3 | 0 |  |  | SINAPI-I 10891 | 2017 | 191.23 | 20.35% | 2 |  | 460.3 | 230.15
S | 2 | S | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 9.1.3. | SINAPI-I | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 6 | 13.19 | BDI 1 | 15.87 | 95.22 | RA | RA | 95.22 | 0 |  |  | SINAPI-I 38774 | 2626 | 13.19 | 20.35% | 6 |  | 95.22 | 15.87
1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | #N/A | F | Meta | Meta | 10. | SINAPI |  | CAMPO DE FUTEBOL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 69860.06 | RA |  | 69860.06 | 0 |  | 30 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 69860.06 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 10.1. | SINAPI |  | ALAMBRADO | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 62669.7 | RA |  | 62669.7 | 0 |  | 31 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 62669.7 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 10.1.1. | Composição | 09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5X5 CM | M2 | 688 | 33.15 | BDI 1 | 39.9 | 27451.2 | RA | RA | 27451.2 | 0 |  |  | Composição 09 | 11 | 33.15 | 20.35% | 688 |  | 27451.2 | 39.9
S | 2 | S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 10.1.2. | Cotação | 04 | 6 UNIDADES DE POSTE DE CONCRETO PRE FABRICADO 20X30CM, 6M DE ALTURA - INCLUSO INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9980 | 0% | 9980 | 9980 | RA | RA | 9980 | 0 |  |  | Cotação 04 | 18 | 9980 | 0% | 1 |  | 9980 | 9980
S | 2 | S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 10.1.3. | Cotação | 05 | 38 UNIDADES DE POSTE DE CONCRETO PRE FABRICADO 15X15CM, 5M DE ALTURA - INCLUSO INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24700 | 0% | 24700 | 24700 | RA | RA | 24700 | 0 |  |  | Cotação 05 | 19 | 24700 | 0% | 1 |  | 24700 | 24700
S | 2 | S | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 10.1.4. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 75 | 5.97 | BDI 1 | 7.18 | 538.5 | RA | RA | 538.5 | 0 |  |  | SINAPI 98524 | 15780 | 5.97 | 20.35% | 75 |  | 538.5 | 7.18
2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 10.2. | SINAPI |  | ILUMINAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7038 | RA |  | 7038 | 0 |  | 32 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 7038 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 10.2.1. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 59.43 | BDI 1 | 71.52 | 71.52 | RA | RA | 71.52 | 0 |  |  | SINAPI 93662 | 11155 | 59.43 | 20.35% | 1 |  | 71.52 | 71.52
S | 2 | S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 10.2.2. | SINAPI-I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | UN | 6 | 47.35 | BDI 1 | 56.99 | 341.94 | RA | RA | 341.94 | 0 |  |  | SINAPI-I 34643 | 879 | 47.35 | 20.35% | 6 |  | 341.94 | 56.99
S | 2 | S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 10.2.3. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 80.21 | BDI 1 | 96.53 | 579.18 | RA | RA | 579.18 | 0 |  |  | SINAPI 96985 | 15669 | 80.21 | 20.35% | 6 |  | 579.18 | 96.53
S | 2 | S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 10.2.4. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 363 | 5.75 | BDI 1 | 6.92 | 2511.96 | RA | RA | 2511.96 | 0 |  |  | SINAPI 91926 | 10850 | 5.75 | 20.35% | 363 |  | 2511.96 | 6.92
S | 2 | S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 10.2.5. | SINAPI-I | 39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 132 | 2.52 | BDI 1 | 3.03 | 399.96 | RA | RA | 399.96 | 0 |  |  | SINAPI-I 39243 | 1882 | 2.52 | 20.35% | 132 |  | 399.96 | 3.03
S | 2 | S | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 10.2.6. | Cotação | 06 | REFLETOR 600W HOLOFOTE LED 5000LM IP66 | UN | 12 | 261.12 | 0% | 261.12 | 3133.44 | RA | RA | 3133.44 | 0 |  |  | Cotação 06 | 20 | 261.12 | 0% | 12 |  | 3133.44 | 261.12
2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 10.3. | SINAPI |  | LIMPEZ DA OBRA | - | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 152.36 | RA |  | 152.36 | 0 |  | 33 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 20.35% |  |  | 152.36 | 0
S | 2 | S | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 10.3.1. | SINAPI | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 195.33 | 0.65 | BDI 1 | 0.78 | 152.36 | RA | RA | 152.36 | 0 |  |  | SINAPI 99802 | 13305 | 0.65 | 20.35% | 195.33 |  | 152.36 | 0.78
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
ÁGUAS DE CHAPECÓ
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | RENATA LORENZET
[14 empty] | 2026-10-15 |  |  |  | CREA/CAU: | 207.601-3
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 10734903-0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - (SELECIONAR) | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
[27 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº TransfereGOV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | SEDE ESPORTIVA, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DO CAMPO |  | 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ | [7 empty] | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
[19 empty] | #REF! | [7 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
2 | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | [10 empty] | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (Sem Código) | - | 0 |  |  |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| L | F | LOTE | SEDE ESPORTIVA | [6 empty] | . | 1 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | PROJETOS E EXECUÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.1. | PROJETO ESTRTUTURAL | M2 | 195.33 |  |  |  | . | 2 | PROJETOS E EXECUÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.2. | PROJETO HIDROSSANITÁRIO | M2 | 195.33 |  |  |  | . | 2 | PROJETOS E EXECUÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.3. | PROJETO ELÉTRICO | M2 | 195.33 |  |  |  | . | 2 | PROJETOS E EXECUÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.4. | PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO | M2 | 195.33 |  |  |  | . | 2 | PROJETOS E EXECUÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S | F | Serviço | 1.1.5. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  |  |  | . | 2 | PROJETOS E EXECUÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.2.1. | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 3 |  |  |  | . | 3 | SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.2.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 |  |  |  | . | 3 | SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.2.3. | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 20.6 |  |  |  | . | 3 | SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12. | 1 | F | Meta | 2. | FUNDAÇÕES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 2 | F | Nível 2 | 2.1. | SAPATA ISOLADA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S | F | Serviço | 2.1.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 24.3 |  |  |  | . | 4 | SAPATA ISOLADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 2.1.2. | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.76 |  |  |  | . | 4 | SAPATA ISOLADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 2.1.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 266.5 |  |  |  | . | 4 | SAPATA ISOLADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 2.1.4. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 18.54 |  |  |  | . | 4 | SAPATA ISOLADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18. | 2 | F | Nível 2 | 2.2. | VIGA BALDRAME |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | S | F | Serviço | 2.2.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 5.5 |  |  |  | . | 5 | VIGA BALDRAME | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 2.2.2. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.5 |  |  |  | . | 5 | VIGA BALDRAME | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 2.2.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 301.7 |  |  |  | . | 5 | VIGA BALDRAME | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 2.2.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 141.37 |  |  |  | . | 5 | VIGA BALDRAME | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 2.2.5. | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 18.8 |  |  |  | . | 5 | VIGA BALDRAME | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
18 | S | F | Serviço | 2.2.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 12.12 |  |  |  | . | 5 | VIGA BALDRAME | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
25. | 1 | F | Meta | 3. | SUPRAESTRUTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | 2 | F | Nível 2 | 3.1. | PILARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | S | F | Serviço | 3.1.1. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 7.2 |  |  |  | . | 6 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
26 | S | F | Serviço | 3.1.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 296.2 |  |  |  | . | 6 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
26 | S | F | Serviço | 3.1.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 177.9 |  |  |  | . | 6 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
26 | S | F | Serviço | 3.1.4. | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 16.1 |  |  |  | . | 6 | PILARES | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31. | 2 | F | Nível 2 | 3.2. | VIGA CINTA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | S | F | Serviço | 3.2.1. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 5.5 |  |  |  | . | 7 | VIGA CINTA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S | F | Serviço | 3.2.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 301.7 |  |  |  | . | 7 | VIGA CINTA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
31 | S | F | Serviço | 3.2.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 141.37 |  |  |  | . | 7 | VIGA CINTA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
35. | 1 | F | Meta | 4. | PAREDES E REVESTIMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | 2 | F | Nível 2 | 4.1. | ALVENARIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | S | F | Serviço | 4.1.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 | M2 | 256.48 |  |  |  | . | 8 | ALVENARIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 4.1.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 153.3 |  |  |  | . | 8 | ALVENARIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 4.1.3. | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 328.44 |  |  |  | . | 8 | ALVENARIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 4.1.4. | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25.8 |  |  |  | . | 8 | ALVENARIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 4.1.5. | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 13 |  |  |  | . | 8 | ALVENARIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
36 | S | F | Serviço | 4.1.6. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 481.74 |  |  |  | . | 8 | ALVENARIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43. | 2 | F | Nível 2 | 4.2. | REVESTIMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | S | F | Serviço | 4.2.1. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 28 |  |  |  | . | 9 | REVESTIMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43 | S | F | Serviço | 4.2.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 119.42 |  |  |  | . | 9 | REVESTIMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
43 | S | F | Serviço | 4.2.3. | REVESTIMENTO EM TIJOLO CERÂMICO REFRATÁRIO 2,5X11,40X22,90 | M2 | 6.36 |  |  |  | . | 9 | REVESTIMENTOS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
47. | 2 | F | Nível 2 | 4.3. | ESQUADRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | S | F | Serviço | 4.3.1. | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 7 |  |  |  | . | 10 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
47 | S | F | Serviço | 4.3.2. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 6.3 |  |  |  | . | 10 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
47 | S | F | Serviço | 4.3.3. | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 6.48 |  |  |  | . | 10 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
47 | S | F | Serviço | 4.3.4. | JANELA DE AÇO BASCULANTE | M2 | 4.56 |  |  |  | . | 10 | ESQUADRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
52. | 2 | F | Nível 2 | 4.4. | GRADIL METÁLICO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | S | F | Serviço | 4.4.1. | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | M2 | 1.68 |  |  |  | . | 11 | GRADIL METÁLICO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
52 | S | F | Serviço | 4.4.2. | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | M2 | 11.42 |  |  |  | . | 11 | GRADIL METÁLICO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
55. | 1 | F | Meta | 5. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | 2 | F | Nível 2 | 5.1. | COBERTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | S | F | Serviço | 5.1.1. | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE E PINTURA | UN | 12 |  |  |  | . | 12 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 5.1.2. | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E CUMEEIRA | M2 | 240.24 | AREA DA EDIFICAÇÃO + BEIRAIS |  |  | . | 12 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 5.1.3. | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 4.3 | AO REDOR DA CHURRASQUEIRA |  |  | . | 12 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 5.1.4. | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 5.58 | EM CIMA DA CHURRSQUEIRA E NA BASE DA CHURRASQUEIRA |  |  | . | 12 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
56 | S | F | Serviço | 5.1.5. | FECHAMENTO METÁLICO VERTICAL | M2 | 56.76 | OITÃO E LATERAIS |  |  | . | 12 | COBERTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62. | 2 | F | Nível 2 | 5.2. | FORRO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | S | F | Serviço | 5.2.1. | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 71.01 |  |  |  | . | 13 | FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
62 | S | F | Serviço | 5.2.2. | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 72 |  |  |  | . | 13 | FORRO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
65. | 1 | F | Meta | 6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66. | 2 | F | Nível 2 | 6.1. | RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | S | F | Serviço | 6.1.1. | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 |  |  |  | . | 14 | RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
66 | S | F | Serviço | 6.1.2. | POSTE DE CONCRETO PADRÃO CELESC | UN | 1 |  |  |  | . | 14 | RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69. | 2 | F | Nível 2 | 6.2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | S | F | Serviço | 6.2.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.2. | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.3. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.4. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.5. | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 30 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.6. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.7. | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 12 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.8. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.9. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.10. | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 8 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.11. | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 63 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.12. | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 460 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
69 | S | F | Serviço | 6.2.13. | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 60 |  |  |  | . | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83. | 2 | F | Nível 2 | 6.3. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | S | F | Serviço | 6.3.1. | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.2. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.4 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.3. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.4. | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | UN | 9 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.5. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.6. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.7. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.8. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.9. | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.10. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.11. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.12. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.13. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.14. | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.15. | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.16. | SUMIDOURO | UN | 1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
83 | S | F | Serviço | 6.3.17. | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |  | . | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
101. | 1 | F | Meta | 7. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102. | 2 | F | Nível 2 | 7.1. | PISO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | S | F | Serviço | 7.1.1. | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 29.3 |  |  |  | . | 17 | PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
102 | S | F | Serviço | 7.1.2. | PISO INTERNO 6 CM - INCLUSO LASTRO DE BRITA E CONCRETAGEM ESPESSURA | M2 | 71.01 |  |  |  | . | 17 | PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
102 | S | F | Serviço | 7.1.3. | PISO EXTERNO 8 CM - COM LASTRO DE MATERIAL GRANULAR, TELA DE AÇO SOLDADA, CONCRETAGEM, POLIMENTO E JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 122.82 |  |  |  | . | 17 | PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
102 | S | F | Serviço | 7.1.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 71.01 |  |  |  | . | 17 | PISO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
107. | 1 | F | Meta | 8. | ACABAMENTOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108. | 2 | F | Nível 2 | 8.1. | PINTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | S | F | Serviço | 8.1.1. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 160.44 |  |  |  | . | 18 | PINTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108 | S | F | Serviço | 8.1.2. | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 160.44 |  |  |  | . | 18 | PINTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
108 | S | F | Serviço | 8.1.3. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 160.44 |  |  |  | . | 18 | PINTURA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112. | 2 | F | Nível 2 | 8.2. | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | S | F | Serviço | 8.2.1. | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 4 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.2. | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 4 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.3. | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 4 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.4. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.5. | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.6. | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 4 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.7. | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.8. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.9. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.10. | BARRA DE APOIO EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.11. | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.12. | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.13. | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
112 | S | F | Serviço | 8.2.14. | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 |  |  |  | . | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
127. | 2 | F | Nível 2 | 8.3. | MARMORARIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | S | F | Serviço | 8.3.1. | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 |  |  |  | . | 20 | MARMORARIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
127 | S | F | Serviço | 8.3.2. | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | 11.4 |  |  |  | . | 20 | MARMORARIA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
130. | 1 | F | Meta | 9. | INCENDIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131. | 2 | F | Nível 2 | 9.1. | PREVENTIVO DE INCENDIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | S | F | Serviço | 9.1.1. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4 |  |  |  | . | 21 | PREVENTIVO DE INCENDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S | F | Serviço | 9.1.2. | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 2 |  |  |  | . | 21 | PREVENTIVO DE INCENDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
131 | S | F | Serviço | 9.1.3. | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 6 |  |  |  | . | 21 | PREVENTIVO DE INCENDIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
135. | 1 | F | Meta | 10. | CAMPO DE FUTEBOL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136. | 2 | F | Nível 2 | 10.1. | ALAMBRADO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | S | F | Serviço | 10.1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5X5 CM | M2 | 688 |  |  |  | . | 22 | ALAMBRADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
136 | S | F | Serviço | 10.1.2. | 6 UNIDADES DE POSTE DE CONCRETO PRE FABRICADO 20X30CM, 6M DE ALTURA - INCLUSO INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |  | . | 22 | ALAMBRADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
136 | S | F | Serviço | 10.1.3. | 38 UNIDADES DE POSTE DE CONCRETO PRE FABRICADO 15X15CM, 5M DE ALTURA - INCLUSO INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  |  | . | 22 | ALAMBRADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
136 | S | F | Serviço | 10.1.4. | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 75 |  |  |  | . | 22 | ALAMBRADO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
141. | 2 | F | Nível 2 | 10.2. | ILUMINAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | S | F | Serviço | 10.2.1. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  |  | . | 23 | ILUMINAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
141 | S | F | Serviço | 10.2.2. | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | UN | 6 |  |  |  | . | 23 | ILUMINAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
141 | S | F | Serviço | 10.2.3. | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 |  |  |  | . | 23 | ILUMINAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
141 | S | F | Serviço | 10.2.4. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 363 |  |  |  | . | 23 | ILUMINAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
141 | S | F | Serviço | 10.2.5. | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 132 |  |  |  | . | 23 | ILUMINAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
141 | S | F | Serviço | 10.2.6. | REFLETOR 600W HOLOFOTE LED 5000LM IP66 | UN | 12 |  |  |  | . | 23 | ILUMINAÇÃO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
148. | 2 | F | Nível 2 | 10.3. | LIMPEZ DA OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | S | F | Serviço | 10.3.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 195.33 |  |  |  | . | 24 | LIMPEZ DA OBRA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
ÁGUAS DE CHAPECÓ
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: RENATA LORENZET | [7 empty] | 4: Nome: RENATA LORENZET
[5 empty] | 2026-10-15 |  |  | CREA/CAU: 207.601-3 | [7 empty] | 4: CREA/CAU: 207.601-3
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 10734903-0 | [7 empty] | 4: ART/RRT: 10734903-0
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | 0
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2. | 2 |  | 0
3. | 3 |  | 0
4. | 4 |  | 0
5. | 5 |  | 0
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
12. | 12 |  | 0
13. | 13 |  | 0
14. | 14 |  | 0
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 0
19. | 19 |  | 0
20. | 20 |  | 0
21. | 21 |  | 0
22. | 22 |  | 0
23. | 23 |  | 0
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.

## CRONO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % Período: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | (SELECIONAR) | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ | [8 empty] | SEDE ESPORTIVA, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DO CAMPO |  |  |  |  | SEDE ESPORTIVA
4
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13584.25 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 13584.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | PROJETOS E EXECUÇÃO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7764.48 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 7764.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0% | 8 | F | 0% | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5819.77 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 5819.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0% | 12 | F | Linha | 2. | FUNDAÇÕES |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29551.54 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 29551.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0% | 13 | F | 0% | 2.1. | SAPATA ISOLADA |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12539.72 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 12539.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | 0% | 18 | F | 0% | 2.2. | VIGA BALDRAME |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17011.82 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 17011.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0% | 25 | F | Linha | 3. | SUPRAESTRUTURA |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29941.17 | % Período: | 5.557% | 46.67% | 47.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 1663.859 | 13973.928 | 14303.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0% | 26 | F | 0% | 3.1. | PILARES |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16638.59 | % Período: | 10% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 60%; 2027-02-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 1663.859 | 9983.154 | 4991.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0% | 31 | F | 0% | 3.2. | VIGA CINTA |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13302.58 | % Período: | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-01-01: 30%; 2027-02-01: 70%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 3990.774 | 9311.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0% | 35 | F | Linha | 4. | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 104612.68 | % Período: | 10.88% | 32.64% | 56.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 11381.33 | 34143.99 | 59087.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | 0% | 36 | F | 0% | 4.1. | ALVENARIA |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56906.65 | % Período: | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-12-01: 20%; 2027-01-01: 60%; 2027-02-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 11381.33 | 34143.99 | 11381.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | 0% | 43 | F | 0% | 4.2. | REVESTIMENTOS |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16008.71 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 16008.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | 0% | 47 | F | 0% | 4.3. | ESQUADRIAS |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22185.47 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 22185.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 0 | 0% | 52 | F | 0% | 4.4. | GRADIL METÁLICO |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9511.85 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 9511.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0% | 55 | F | Linha | 5. | COBERTURA |  |  | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51996.85 | % Período: | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2027-01-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 25998.425 | 25998.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 0 | 0% | 56 | F | 0% | 5.1. | COBERTURA |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45335.61 | % Período: | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-01-01: 50%; 2027-02-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 22667.805 | 22667.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 0 | 0% | 62 | F | 0% | 5.2. | FORRO |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6661.24 | % Período: | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-01-01: 50%; 2027-02-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 3330.62 | 3330.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0% | 65 | F | Linha | 6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28243.64 | % Período: | 4.166% | 65.65% | 30.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2026-12-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 1176.527 | 18540.71 | 8526.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | 0% | 66 | F | 0% | 6.1. | RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4252.87 | % Período: | 10% | 20% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 20%; 2027-02-01: 70%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 425.287 | 850.574 | 2977.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 0 | 0% | 69 | F | 0% | 6.2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7512.4 | % Período: | 10% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 60%; 2027-02-01: 30%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 751.24 | 4507.44 | 2253.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | 0% | 83 | F | 0% | 6.3. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16478.37 | % Período: | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-01-01: 80%; 2027-02-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 13182.696 | 3295.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0% | 101 | F | Linha | 7. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37813.36 | % Período: | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2027-01-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 1890.668 | 35922.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 0 | 0% | 102 | F | 0% | 7.1. | PISO |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37813.36 | % Período: | 5% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-12-01: 5%; 2027-01-01: 95%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 1890.668 | 35922.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0% | 107 | F | Linha | 8. | ACABAMENTOS |  |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32814.04 | % Período: | 0% | 33.2% | 66.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2027-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 10893.004 | 21921.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | 0 | 0% | 108 | F | 0% | 8.1. | PINTURA |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6632.6 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 6632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 0 | 0% | 112 | F | 0% | 8.2. | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18855.72 | % Período: | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-01-01: 50%; 2027-02-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 9427.86 | 9427.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1 | 0 | 0% | 127 | F | 0% | 8.3. | MARMORARIA |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7325.72 | % Período: | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-01-01: 20%; 2027-02-01: 80%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 1465.144 | 5860.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0% | 130 | F | Linha | 9. | INCENDIO |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 651.8 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2027-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1 | 0 | 0% | 131 | F | 0% | 9.1. | PREVENTIVO DE INCENDIO |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 651.8 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0% | 135 | F | Linha | 10. | CAMPO DE FUTEBOL |  |  | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 69860.06 | % Período: | 1.007% | 47.88% | 51.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2026-12-01: 20%; 2027-01-01: 60%; 2027-02-01: 20%
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 703.8 | 33446.25 | 35710.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1 | 0 | 0% | 136 | F | 0% | 10.1. | ALAMBRADO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62669.7 | % Período: | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-01-01: 50%; 2027-02-01: 50%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 31334.85 | 31334.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1 | 0 | 0% | 141 | F | 0% | 10.2. | ILUMINAÇÃO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7038 | % Período: | 10% | 30% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 30%; 2027-02-01: 60%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 703.8 | 2111.4 | 4222.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1 | 0 | 0% | 148 | F | 0% | 10.3. | LIMPEZ DA OBRA |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 152.36 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-02-01: 100%
|  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 152.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 399.069,39 | [8 empty] | 399069.39 |  | %: | 15.02% | 43.33% | 41.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 59951.97 | 172919 | 166198.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 59951.97 | 172919 | 166198.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 15.02% | 58.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 59951.974 | 232870.973 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 59951.974 | 232870.973 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39 | 399069.39
F
[5 empty] | F |  | ÁGUAS DE CHAPECÓ
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2027-06-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2027-06-01: Nome: RENATA LORENZET
[5 empty] | F |  | 2026-10-15 | [11 empty] | 2027-06-01: CREA/CAU: 207.601-3
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2027-06-01: ART/RRT: 10734903-0
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#REF! | #REF! | #REF!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | PROJETOS E EXECUÇÃO
F | 3 | SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO
F | 4 | SAPATA ISOLADA
F | 5 | VIGA BALDRAME
F | 6 | PILARES
F | 7 | VIGA CINTA
F | 8 | ALVENARIA
F | 9 | REVESTIMENTOS
F | 10 | ESQUADRIAS
F | 11 | GRADIL METÁLICO
F | 12 | COBERTURA
F | 13 | FORRO
F | 14 | RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA
F | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
F | 17 | PISO
F | 18 | PINTURA
F | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
F | 20 | MARMORARIA
F | 21 | PREVENTIVO DE INCENDIO
F | 22 | ALAMBRADO
F | 23 | ILUMINAÇÃO
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | (SELECIONAR) | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 0 |  | 0 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ | [6 empty] | SEDE ESPORTIVA, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DO CAMPO | [6 empty] | SEDE ESPORTIVA
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 00/01/1900 a 00/01/1900 | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | 0 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 2 | PROJETOS E EXECUÇÃO
F | 3 | SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO
F | 4 | SAPATA ISOLADA
F | 5 | VIGA BALDRAME
F | 6 | PILARES
F | 7 | VIGA CINTA
F | 8 | ALVENARIA
F | 9 | REVESTIMENTOS
F | 10 | ESQUADRIAS
F | 11 | GRADIL METÁLICO
F | 12 | COBERTURA
F | 13 | FORRO
F | 14 | RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA
F | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
F | 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
F | 17 | PISO
F | 18 | PINTURA
F | 19 | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE
F | 20 | MARMORARIA
F | 21 | PREVENTIVO DE INCENDIO
F | 22 | ALAMBRADO
F | 23 | ILUMINAÇÃO
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: 0 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: 0 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | 0 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | ÁGUAS DE CHAPECÓ
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: RENATA LORENZET
F | 2026-10-15 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: ENGENHEIRA CIVIL
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 207.601-3
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ |  |  | ÁGUAS DE CHAPECÓ
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | SEDE ESPORTIVA, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DO CAMPO | [7 empty] | (SELECIONAR) | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -399069.39 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 13584.25 | 0 | 13584.25 |  |  |  | Proporcional | 13584.25 | 0 | 0 | 13584.25 | 0 | FALSE | 0
2 | Automático | F | 2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 29551.54 | 0 | 29551.54 |  |  |  | Proporcional | 29551.54 | 0 | 0 | 29551.54 | 0 | FALSE | 0
3 | Automático | F | 3 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 29941.17 | 0 | 29941.17 |  |  |  | Proporcional | 29941.17 | 0 | 0 | 29941.17 | 0 | FALSE | 0
4 | Automático | F | 4 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 104612.68 | 0 | 104612.68 |  |  |  | Proporcional | 104612.68 | 0 | -2.9104e-11 | 104612.68 | 0 | FALSE | 0
5 | Automático | F | 5 |  |  | COBERTURA |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 51996.85 | 0 | 51996.85 |  |  |  | Proporcional | 51996.85 | 0 | 0 | 51996.85 | 0 | FALSE | 0
6 | Automático | F | 6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 28243.64 | 0 | 28243.64 |  |  |  | Proporcional | 28243.64 | 0 | -3.638e-12 | 28243.64 | 0 | FALSE | 0
7 | Automático | F | 7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 37813.36 | 0 | 37813.36 |  |  |  | Proporcional | 37813.36 | 0 | 0 | 37813.36 | 0 | FALSE | 0
8 | Automático | F | 8 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 32814.04 | 0 | 32814.04 |  |  |  | Proporcional | 32814.04 | 0 | 0 | 32814.04 | 0 | FALSE | 0
9 | Automático | F | 9 |  |  | INCENDIO |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 651.8 | 0 | 651.8 |  |  |  | Proporcional | 651.8 | 0 | -1.1369e-13 | 651.8 | 0 | FALSE | 0
10 | Automático | F | 10 |  |  | CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 69860.06 | 0 | 69860.06 |  |  |  | Proporcional | 69860.06 | 0 | -1.4552e-11 | 69860.06 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 0 | 399069.39 | 0 | 399069.39 | [6 empty] | 0 | 399069.39 | 0
| T% | F | [8 empty] | 0% | 100% | 0% | 100%
Observações:
ÁGUAS DE CHAPECÓ
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: OSCAR BARELA
|  |  | 2026-10-15 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | CONTRATAÇÃO INTEGRADA - (SELECIONAR) | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ |  | 0 |  |  | 0 | SEDE ESPORTIVA, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DO CAMPO |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | ÁGUAS DE CHAPECÓ |  |  |  | 00/01/1900 a 00/01/1900 |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 0,00%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (Sem Código) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: SEDE ESPORTIVA |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 11 | F | 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 13584.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 1.1. | PROJETOS E EXECUÇÃO | - | 0 | 0 | 7764.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.1. | PROJETO ESTRTUTURAL | M2 | 195.33 | 13.44 | 2625.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.2. | PROJETO HIDROSSANITÁRIO | M2 | 195.33 | 7.06 | 1379.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.3. | PROJETO ELÉTRICO | M2 | 195.33 | 7.73 | 1509.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.4. | PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO | M2 | 195.33 | 6.38 | 1246.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.5. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 167.35 | 1004.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO | - | 0 | 0 | 5819.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.1. | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 3 | 549.7 | 1649.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3 | 607.01 | 1821.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.3. | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 20.6 | 114.06 | 2349.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 13 | F | 2. | FUNDAÇÕES | - | 0 | 0 | 29551.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 2.1. | SAPATA ISOLADA | - | 0 | 0 | 12539.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 24.3 | 20.3 | 493.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.2. | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.76 | 1129.2 | 6504.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 266.5 | 17.99 | 4794.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.4. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 18.54 | 40.34 | 747.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 2.2. | VIGA BALDRAME | - | 0 | 0 | 17011.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 5.5 | 20.3 | 111.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.2. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.5 | 1079.08 | 5934.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 301.7 | 17.99 | 5427.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 141.37 | 27.93 | 3948.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.5. | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 18.8 | 45.76 | 860.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.2.6. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 12.12 | 60.14 | 728.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 10 | F | 3. | SUPRAESTRUTURA | - | 0 | 0 | 29941.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 3.1. | PILARES | - | 0 | 0 | 16638.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.1. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 7.2 | 977.51 | 7038.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 296.2 | 13.15 | 3895.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 177.9 | 27.93 | 4968.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.1.4. | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | 16.1 | 45.76 | 736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 3.2. | VIGA CINTA | - | 0 | 0 | 13302.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.1. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 5.5 | 979.41 | 5386.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 301.7 | 13.15 | 3967.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 3.2.3. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 141.37 | 27.93 | 3948.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 20 | F | 4. | PAREDES E REVESTIMENTOS | - | 0 | 0 | 104612.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 4.1. | ALVENARIA | - | 0 | 0 | 56906.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 | M2 | 256.48 | 109.4 | 28058.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 153.3 | 60.26 | 9237.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.3. | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 328.44 | 35.08 | 11521.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.4. | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 25.8 | 79.91 | 2061.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.5. | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 13 | 106.35 | 1382.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.1.6. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 481.74 | 9.64 | 4643.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 4.2. | REVESTIMENTOS | - | 0 | 0 | 16008.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.1. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 28 | 85.99 | 2407.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 119.42 | 96.97 | 11580.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.2.3. | REVESTIMENTO EM TIJOLO CERÂMICO REFRATÁRIO 2,5X11,40X22,90 | M2 | 6.36 | 317.74 | 2020.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 4.3. | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 22185.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.1. | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 7 | 889.75 | 6228.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.2. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 | 6.3 | 1199.76 | 7558.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.3. | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 6.48 | 693.04 | 4490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.3.4. | JANELA DE AÇO BASCULANTE | M2 | 4.56 | 856.98 | 3907.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 4.4. | GRADIL METÁLICO | - | 0 | 0 | 9511.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.4.1. | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | M2 | 1.68 | 795.47 | 1336.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 4.4.2. | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | M2 | 11.42 | 715.89 | 8175.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 10 | F | 5. | COBERTURA | - | 0 | 0 | 51996.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 5.1. | COBERTURA | - | 0 | 0 | 45335.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 5.1.1. | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE E PINTURA | UN | 12 | 1130.78 | 13569.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 5.1.2. | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E=0,5MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E CUMEEIRA | M2 | 240.24 | 101.14 | 24297.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 5.1.3. | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 4.3 | 32.18 | 138.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 5.1.4. | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 5.58 | 284.82 | 1589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 5.1.5. | FECHAMENTO METÁLICO VERTICAL | M2 | 56.76 | 101.14 | 5740.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 5.2. | FORRO | - | 0 | 0 | 6661.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 5.2.1. | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 71.01 | 87.47 | 6211.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 5.2.2. | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 72 | 6.25 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 36 | F | 6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | 0 | 0 | 28243.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 6.1. | RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA | - | 0 | 0 | 4252.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.1.1. | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 2721.62 | 2721.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.1.2. | POSTE DE CONCRETO PADRÃO CELESC | UN | 1 | 1531.25 | 1531.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 14 | F | 6.2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | - | 0 | 0 | 7512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.1. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 14.37 | 862.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.2. | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 282.24 | 282.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.3. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 79.76 | 398.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.4. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 71.52 | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.5. | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 30 | 2.31 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.6. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 | 48.43 | 968.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.7. | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 12 | 37.07 | 444.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.8. | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 52.26 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.9. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 85.08 | 1020.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.10. | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 8 | 21.93 | 175.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.11. | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 63 | 2.26 | 142.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.12. | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 460 | 3.67 | 1688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.2.13. | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 60 | 13.23 | 793.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 18 | F | 6.3. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 | 0 | 16478.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.1. | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 449.93 | 449.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.2. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 26.4 | 6.74 | 177.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.3. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 136.3 | 1226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.4. | ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" | UN | 9 | 58.5 | 526.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.5. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 14.98 | 179.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.6. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 18.76 | 337.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.7. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25 | 21.92 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.8. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 20.39 | 163.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.9. | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 775.1 | 1550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.10. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28 | 42.34 | 1185.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.11. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40 | 58.97 | 2358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.12. | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 71.79 | 502.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.13. | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 22.84 | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.14. | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 2131.09 | 2131.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.15. | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 | 2366.48 | 2366.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.16. | SUMIDOURO | UN | 1 | 2139.08 | 2139.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 6.3.17. | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 520.84 | 520.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 6 | F | 7. | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 | 0 | 37813.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 7.1. | PISO | - | 0 | 0 | 37813.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 7.1.1. | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 29.3 | 107.73 | 3156.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 7.1.2. | PISO INTERNO 6 CM - INCLUSO LASTRO DE BRITA E CONCRETAGEM ESPESSURA | M2 | 71.01 | 84.87 | 6026.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 7.1.3. | PISO EXTERNO 8 CM - COM LASTRO DE MATERIAL GRANULAR, TELA DE AÇO SOLDADA, CONCRETAGEM, POLIMENTO E JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 122.82 | 196.66 | 24153.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 7.1.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 71.01 | 63.04 | 4476.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 23 | F | 8. | ACABAMENTOS | - | 0 | 0 | 32814.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 8.1. | PINTURA | - | 0 | 0 | 6632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.1.1. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 160.44 | 5.43 | 871.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.1.2. | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 160.44 | 18.33 | 2940.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.1.3. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 160.44 | 17.58 | 2820.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 15 | F | 8.2. | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | - | 0 | 0 | 18855.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.1. | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 4 | 483.66 | 1934.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.2. | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 4 | 57.65 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.3. | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 4 | 193.7 | 774.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.4. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 240.51 | 962.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.5. | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 93.3 | 373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.6. | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 4 | 73.92 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.7. | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 4 | 73.92 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.8. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 6 | 377.47 | 2264.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.9. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 390.93 | 1563.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.10. | BARRA DE APOIO EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 356.38 | 4989.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.11. | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 | 448.5 | 448.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.12. | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 186.78 | 373.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.13. | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 1325.8 | 2651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.2.14. | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 848.78 | 1697.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 8.3. | MARMORARIA | - | 0 | 0 | 7325.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.3.1. | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 1954.33 | 5862.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 8.3.2. | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | 11.4 | 128.31 | 1462.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 5 | F | 9. | INCENDIO | - | 0 | 0 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 9.1. | PREVENTIVO DE INCENDIO | - | 0 | 0 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 9.1.1. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 4 | 24.07 | 96.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 9.1.2. | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 2 | 230.15 | 460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 9.1.3. | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 6 | 15.87 | 95.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 15 | F | 10. | CAMPO DE FUTEBOL | - | 0 | 0 | 69860.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 10.1. | ALAMBRADO | - | 0 | 0 | 62669.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 10.1.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5X5 CM | M2 | 688 | 39.9 | 27451.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 10.1.2. | 6 UNIDADES DE POSTE DE CONCRETO PRE FABRICADO 20X30CM, 6M DE ALTURA - INCLUSO INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9980 | 9980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 10.1.3. | 38 UNIDADES DE POSTE DE CONCRETO PRE FABRICADO 15X15CM, 5M DE ALTURA - INCLUSO INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24700 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 10.1.4. | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 75 | 7.18 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 10.2. | ILUMINAÇÃO | - | 0 | 0 | 7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 10.2.1. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 71.52 | 71.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 10.2.2. | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | UN | 6 | 56.99 | 341.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 10.2.3. | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 96.53 | 579.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 10.2.4. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 363 | 6.92 | 2511.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 10.2.5. | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 132 | 3.03 | 399.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 10.2.6. | REFLETOR 600W HOLOFOTE LED 5000LM IP66 | UN | 12 | 261.12 | 3133.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 10.3. | LIMPEZ DA OBRA | - | 0 | 0 | 152.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 10.3.1. | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 195.33 | 0.78 | 152.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
ÁGUAS DE CHAPECÓ
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | RENATA LORENZET | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-10-15 |  |  |  |  | Profissão: | ENGENHEIRA CIVIL | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 207.601-3 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
Copiar da Medição
→
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ |  |  |  | 0 |  |  | 0 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | (SELECIONAR) | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | SEDE ESPORTIVA, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DO CAMPO |  |  |  | ÁGUAS DE CHAPECÓ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Normal |  | 2026-10-01 | 0% |  |  | 0 | -399069.39 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 11 | Automático | F | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 13584.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13 | Automático | F | 2 | FUNDAÇÕES | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 29551.54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 10 | Automático | F | 3 | SUPRAESTRUTURA | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 29941.17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 20 | Automático | F | 4 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 104612.68 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 10 | Automático | F | 5 | COBERTURA | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 51996.85 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 36 | Automático | F | 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 28243.64 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 6 | Automático | F | 7 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 37813.36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 23 | Automático | F | 8 | ACABAMENTOS | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 32814.04 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 5 | Automático | F | 9 | INCENDIO | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 651.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 15 | Automático | F | 10 | CAMPO DE FUTEBOL | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 69860.06 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 399069.39 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 399069.39 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 0,00%
Observações:
|  |  |  | ÁGUAS DE CHAPECÓ | [6 empty] | 2026-10-15
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | OSCAR BARELA | [5 empty] | Nome: | RENATA LORENZET
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | [5 empty] | Profissão: | ENGENHEIRA CIVIL
[11 empty] | CREA/CAU: | 207.601-3
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 399069.39 | 0 | 0
ÁGUAS DE CHAPECÓ , 15 de outubro de 2026
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desembolso de Recursos.
REF: | Contrato de Financiamento - Operação nº
Objeto: | SEDE ESPORTIVA
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desembolso da parcela de recursos relativa ao Contrato de Financiamento em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 0 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 399069.39 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 399069.39 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
OSCAR BARELA
PREFEITO MUNICIPAL
INSERIR BRASÃO
MENU
←